| Paragraf | ORG | Komentář | Převod do roku 2001 v tis. Kč | Volné finanč. prostředky v tis. Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1014 | 4845 | Probíhá projektová příprava, čerpání dle uzavřených smluv. | 11 772 |  |
| 2129 | 4812 | Stavba ukončena. |  | 17 |
|  | 4846 | Stavba ukončena. |  | 107 |
| 2212 | 4217 | Stanovisko Min. živ. Prostředí (EIA) bylo vydáno koncem roku 2000. Převod do příštího roku. | 18 889 |  |
|  | 4219 | Stavba skončena v roce 1999, v roce 2000 dokončovány pouze výkupy pozemků dle geometrického plánu skutečného provedení. |  | 738 |
|  | 4223 | Změna termínu dokončení stavby v důsledku havárie kanalizace. | 6 454 |  |
|  | 4250 | Stavba pokračuje dle SOD. | 3 |  |
|  | 4252 | Bylo nutné dokončit plánované výkupy pozemků + poplatky související se stavbou. (překročen rozpočet o 290 tis Kč) |  |  |
|  | 4257 | Bylo nutné dokončit plánované výkupy pozemků + poplatky související se stavbou. (překročen rozpočet o 187 tis Kč) |  |  |
|  | 4258 | Majetkoprávní vypořádání. | 243 |  |
|  | 4259 | Řešeno v rámci ISPA. | 5 527 |  |
|  | 4267 | Stavba pokračuje. | 499 |  |
|  | 4269 | Stavba pokračuje. | 69 |  |
|  | 4271 | Stavba ukončena. |  | 137 |
| 2219 | 4208 | Čerpáno průběžně dle majetkoprávního vypořádání připravovaných staveb. |  | 4 676 |
|  | 4248 | Neukončeny soutěže na výběr zhotovitele na dvě stavby z důvodu odvolání jednoho z účastníků. |  | 17 077 |
|  | 4249 | Uplatněna pozastávka bude uvolněna po kolaudaci. (předpoklad duben 2001 ) MČ | 1 767 |  |
|  | 4251 | Stavba ukončena. |  | 538 |
|  | 4260 | Stavba skončena s úsporou. |  | 464 |
|  | 4261 | Stavba skončena s úsporou. |  | 861 |
|  | 4262 | Stavba zahájena ve 12/00. | 2 701 |  |
|  | 4263 | Bylo nutné dokončit výkupy pozemků dle geom. plánu skutečného provedení. (překročen rozpočet o 13 tis Kč) |  |  |
| Paragraf | ORG | Komentář | Převod do roku 2001 v tis. Kč | Volné finanč. prostředky v tis. Kč |
|  | 4264 | Nebylo vydáno stavební povolení ( nebyla uzavřena nájemní smlouva s MTS). | 4 365 |  |
|  | 4265 | Nebyl schválen TEZ. |  | 2 000 |
|  | 4268 | Smlouva uzavřena s plněním na rok 2001 (SOD na PD). | 1 377 |  |
|  | 4273 | Změna termínu dokončení dodatkem č.1 ke smlouvě o dílo 20097 na 31. 5.2001 MČ | 6 014 |  |
|  | 4274 | Není schválen TEZ. |  | 500 |
| 2271 | 4207 | Stavba dokončena. |  | 93 |
|  | 4256 | Nejsou dokončeny výkupy pozemků. | 1 342 |  |
| 2310 | 4006 | Dokončená projektová příprava, probíhá stavební řízení. | 100 |  |
|  | 4032 | Probíhá územní řízení, projekt dokončen. BVK | 5 |  |
|  | 4040 | Stavba dokončena. BVK | 1 |  |
|  | 4077 | Stavby realizovány průběžně. BVK | 612 |  |
|  | 4081 | Stavba dokončena. BVK | 307 |  |
|  | 4092 | Stavba dokončena s překročením rozpočtu o 1 tis. Kč. BVK |  |  |
|  | 4103 | Stavba dokončena. BVK | 133 |  |
|  | 4109 | Stavba ukončena. BVK | 302 |  |
|  | 4149 | Stavba ukončena a vyvedena do HIM. BVK | 1 |  |
|  | 4182 | Zpracována tendrová dokumentace - ISPA. BVK | 4 239 |  |
|  | 4194 | Postupná realizace. BVK | 800 |  |
|  | 4195 | Stavba ukončena. BVK | 211 |  |
|  | 4198 | Stavba ukončena a vyvedena do HIM. BVK | 1 |  |
|  | 4341 | Stavba dokončena s překročením rozpočtu o 1 tis Kč. BVK |  |  |
|  | 4351 | Ukončena projektová příprava, probíhá vodoprávní řízení. BVK (překročen rozpočet o 16 tis Kč) |  |  |
|  | 4364 | Projekt dokončen. BVK | 1 |  |
|  | 4365 | Stavba ukončena. BVK | 1 |  |
|  | 4368 | Stavba převedena na BKOM. BVK (překročen rozpočet o 66 tis. Kč) |  |  |
| Paragraf | ORG | Komentář | Převod do roku 2001 v tis. Kč | Volné finanč. prostředky v tis. Kč |
|  | 4369 | Projekt dokončen, probíhá výběrové řízení na dodavatele. BVK | 1 |  |
|  | 4370 | Stavba ukončena. BVK | 1 |  |
|  | 4379 | Projekt dokončen, probíhá stavební řízení. BVK | 2 |  |
|  | 4380 | Stavba ukončena. BVK | 6 |  |
|  | 4384 | Ukončena projektová příprava. BVK | 2 |  |
|  | 4431 | Stavba ukončena a vyvedena do HIM. BVK | 478 |  |
|  | 4439 | Dokončena projektová příprava. BVK | 1 |  |
|  | 4440 | Probíhá projektová příprava. BVK | 1 |  |
| 2321 | 4003 | Stavba ukončena. BVK | 1 065 |  |
|  | 4005 | Probíhá stavební řízení. BVK | 2 139 |  |
|  | 4007 | # Stavba ukončena. BVK | 3 038 |  |
|  | 4020 | Stavba bude dokončena v roce 2001, stavbu se k nepodařilo dokončit v roce 2000 z důvodu nedostatku finančních prostředků, které bylo nutno vynaložit na majetkoprávní vypořádání vlastnických vztahů. Zvýšení finančních prostředků o 3 160 tis. Kč na dokončení stavby v letošním roce schválilo ZMB 12/2000. Z časových důvodů nebylo toto zvýšení promítnuto do rozpočtu města Brna pro rok 2001 a bude zařazeno v rámci rozpočtových opatření v průběhu roku. MČ (překročen rozpočet o 11 tis. Kč) |  |  |
|  | 4021 | Stavba bude dokončena v roce 2001, Stavbu se nepodařilo dokončit v roce 2000 z důvodu nedostatku finančních prostředků, které bylo nutno vynaložit na majetkoprávní vypořádání vlastnických vztahů. Zvýšení finančních prostředků o 2 140 tis. Kč na dokončení stavby v letošním roce schválilo ZMB 12/2000. Z časových důvodů nebylo toto zvýšení promítnuto do rozpočtu města Brna pro rok 2001 a bude zařazeno v rámci rozpočtových opatření v průběhu roku. MČ |  |  |
|  | 4036 | Stavba probíhá dle SOD. BVK | 146 |  |
|  | 4055 | # Stavba ukončena. BVK | 1 |  |
|  | 4059 | Platby probíhají dle platebního kalendáře "Smlouvy o sdružení prostředků". | 1 |  |
| Paragraf | ORG | Komentář | Převod do roku 2001 v tis. Kč | Volné finanč. prostředky v tis. Kč |
|  | 4061 | Stavba ukončena. BVK | 1 |  |
|  | 4086 | Stavba probíhá dle SOD. BVK | 18 |  |
|  | 4098 | Stavba ukončena s překročením rozpočtu o 4 tis Kč. BVK |  |  |
|  | 4100 | Stavba ukončena v roce 1999 a vyvedena do HIM. BVK (překročen rozpočet o 1 tis Kč) |  |  |
|  | 4102 | Projektová příprava v rámci tendrové dokumentace PHARE. BVK | 216 |  |
|  | 4107 | Probíhá realizace dle SOD. | 347 |  |
|  | 4117 | Stavba ukončena. BVK | 2 825 |  |
|  | 4130 | Čerpání dle potřeby, dle připravenosti jednotlivých staveb. BVK | 782 |  |
|  | 4174 | Probíhá příprava tendrové dokumentace v rámci fondů ISPA. BVK | 4 747 |  |
|  | 4179 | Stavba ukončena. BVK | 1 |  |
|  | 4183 | Stavba ukončena. BVK | 1 |  |
|  | 4189 | Stavba ukončena. BVK | 285 |  |
|  | 4191 | Příprava projektu v rámci akce PHARE. BVK | 196 |  |
|  | 4192 | Příprava projektu v rámci akce PHARE. BVK | 224 |  |
|  | 4196 | Příprava dokumentace v rámci fondů ISPA, výkupy pozemků. | 50 |  |
|  | 4340 | Stavba probíhá dle nově uzavřené SOD. BVK | 3 128 |  |
|  | 4342 | Dokončení projektu pro vodoprávní povolení. BVK | 27 |  |
|  | 4343 | Příprava projektu v rámci akce PHARE. BVK | 128 |  |
|  | 4347 | Stavba ukončena. BVK | 1 650 |  |
|  | 4348 | Projekt dokončen, probíhá výběr zhotovitele stavby. BVK | 191 |  |
|  | 4349 | Stavba ukončena. BVK | 2 |  |
|  | 4350 | Stavba probíhá dle SOD. (přečerpáno v roce 2000 o autorský dozor ve výši 19 tis Kč) BVK |  |  |
|  | 4352 | Probíhá příprava tendrové dokumentace ISPA. BVK | 4 455 |  |
|  | 4356 | Probíhal výběr zhotovitele. | 180 |  |
| Paragraf | ORG | Komentář | Převod do roku 2001 v tis. Kč | Volné finanč. prostředky v tis. Kč |
|  | 4357 | Výběr zhotovitele a zahájení stavby. | 9 751 |  |
|  | 4359 | Stavba dokončena. BVK | 26 |  |
|  | 4361 | Stavba ukončena. BVK | 465 |  |
|  | 4372 | Stavba ukončena. BVK | 77 |  |
|  | 4374 | Proběhl výběr na zhotovitele dokumentace pro vodoprávní řízení. | 1 012 |  |
|  | 4375 | Proběhlo výběrové řízení na zhotovitele. BVK | 1 |  |
|  | 4376 | Zpracována DSP, příprava výkupu pozemku. | 191 |  |
|  | 4378 | Stavba v souladu s SOD -nepřekročen rozpočet MČ |  |  |
|  | 4387 | Stavba dokončena. BVK | 239 |  |
|  | 4430 | Proběhlo výběrové řízení na zhotovitele stavby. BVK | 1 |  |
|  | 4433 | # Stavba ukončena. BVK | 1 |  |
|  | 4437 | Stavba dokončena. MČ (překročen rozpočet o 1 tis Kč) |  |  |
|  | 4450 | Proběhla projektová příprava i výběr na zhotovitele stavby. BVK | 1 889 |  |
| 2329 | 4056 | Stavby v přípravě. BVK | 4 230 |  |
| 2333 | 4197 | Příprava výkupů pozemků, požadavek na dopracování TEZ. | 726 |  |
| 3113 | 4307 | Akce dokončena. MČ (překročen rozpočet o 17 tis Kč) |  |  |
|  | 4321 | I. etapa byla dokončena a čerpání bylo na 100%, II.etapa nebyla dosud zahájena, vzhledem k odvolání při výběru zhotovitele. | 1 818 | 16 000 |
|  | 4324 | Smlouva s dodavatelem uzavřena 10.1.2001. | 7 950 |  |
|  | 4325 | Smlouva s dodavatelem uzavřena 10.1.2001. | 8 565 |  |
|  | 4327 | Stavba pokračuje dle SOD MČ-Slatina | 353 |  |
|  | 4329 | Smlouva s dodavatelem uzavřena 10.1.2001. | 6 486 |  |
|  | 4331 | Stavba ukončena. |  | 19 |
| 3141 | 4332 | Nebylo ukončeno výběrové řízení na zhotovitele díla. | 5 362 |  |
| 3311 | 4508 | Stavba zahájena v 11/2000, čerpání dle uzavřených smluvních vztahů. | 3 949 |  |
| Paragraf | ORG | Komentář | Převod do roku 2001 v tis. Kč | Volné finanč. prostředky v tis. Kč |
|  | 4511 | Stavba v realizaci, čerpání probíhá dle smluvních vztahů. | 1 145 |  |
|  | 4512 | Zahájena projektová příprava. | 3 362 |  |
|  | 4513 | Během realizace díla byly zjištěny závažné statické poruchy nosných konstrukcí a rozsáhlejší poškození ostatních konstrukcí, které nebylo možno předpokládat a z toho plynoucí úpravy nad rámec kontrahovaných prací. Podstatná část těchto poruch plyne ze špatně provedených stavebních prací původních dodavatelů divadelní budovy. | 11 |  |
|  | 4516 | Dokončuje se dokumentace pro výběrové řízení na dodavatele stavby. | 44 |  |
|  | 4523 | Výkup objektů zajišťuje majetkový odbor. | 28 000 |  |
|  | 4524 | Stavba dokončena. |  | 150 |
|  | 4525 | Zpracována PD pro územní rozhodnutí. |  | 7 |
| 3314 | 4507 | Probíhá kolaudační řízení, čerpání dle uzavřených smluvních vztahů. | 5 692 |  |
|  | 4520 | Probíhá projektová příprava, čerpání dle uzavřené smlouvy. | 5 780 |  |
| 3315 | 4522 | Stavba ukončena. |  | 5 |
| 3319 | 4521 | Stavba ukončena. Čerpání uzavřeno. |  | 86 |
| 3322 | 4501 | Park I. etapa, dle dodatku č. 6 termín ukončení 06/2001. | 8 652 |  |
|  | 4505 | Probíhá projektová příprava, čerpání dle uzavřené smlouvy. | 1 480 |  |
| 3326 | 4514 | Stavba ukončena. |  | 691 |
| 3419 | 4333 | Nebylo odsouhlaseno v ZMB. |  | 17 000 |
|  | 4842 | Stavba pokračuje. | 451 |  |
|  | 4850 | Nedočerpáno na PD MČ | 2 793 |  |
|  | 4864 | Nebylo možné prostavět z důvodu špatných povětrnostních podmínek. MČ | 274 |  |
| 3522 | 4458 | Pavilon akutní medicíny | 2 000 |  |
| 3612 | 4914 | Projektové práce pro OI a ÚHA |  | 4 192 |
| 3631 | 4862 | Stavba je dokončena, není zkolaudovaná, proplacení IČ dle SOD | 66 |  |
| 3632 | 4815 | Stavba ukončena. |  | 113 |
| Paragraf | ORG | Komentář | Převod do roku 2001 v tis. Kč | Volné finanč. prostředky v tis. Kč |
|  | 4817 | Stavba ukončena. |  | 252 |
|  | 4818 | Stavba v realizaci, čerpání dle uzavřených smluvních vztahů. | 2 334 |  |
|  | 4833 | Stavba ukončena |  | 160 |
|  | 4834 | Stavba ukončena. |  | 1 132 |
|  | 4838 | Nebylo možné prostavět z důvodu špatných povětrnostních podmínek. MČ | 736 |  |
|  | 4857 | Stavba dokončena v souladu se SOD. (překročen rozpočet o 9 tis Kč) |  |  |
|  | 4858 | Zajištěna PD pro výběr. řízení na zhotovitele, SOD se zhotovitelem 8.1.2001 – stavba v realizaci. | 2 400 |  |
| 3633 | 4821 | Byl zahájen zkušební provoz, není dokončeno kolaudační řízení. | 1 366 |  |
|  | 4843 | Příprava stavby v rámci fondu ISPA | 122 |  |
|  | 4844 | Příprava stavby v rámci fondu ISPA | 57 |  |
|  | 4851 | Byla prováděna příprava – majetkoprávní vypořádání nemovitostí. | 17 646 |  |
|  | 4852 | Příprava stavby v rámci fondu ISPA | 22 |  |
|  | 4853 | Příprava stavby v rámci fondu ISPA | 11 |  |
|  | 4854 | Příprava stavby v rámci fondu ISPA | 19 |  |
| 3639 | 4915 | Majetkoprávní vypořádání (MO) | 5 869 |  |
|  | 4924 | Výkup pozemků – Černovická terasa (MO) | 214 |  |
|  | 4925 | Kapitálové výdaje z FBV | 28 621 |  |
|  | 4926 | Výkup stadionu Srbská | 2 931 |  |
|  | 4954 | Stavba dokončena |  | 3 |
|  | 4955 | Nevypořádané restituční nároky. Výkupy pozemků Hněvkovského (MO) | 4 000 |  |
|  | 4956 | Nevypořádané restituční nároky. Výkupy nemovitostí Jižní centrum (MO) | 4 744 |  |
|  | 4963 | Proběhl pouze výběr zhotovitele DUR, bude ukončeno v roce 2001. | 4 999 |  |
| 3716 | 4831 | Akce zahájena 10/2000. |  | 3 |
| 3741 | 4847 | Stavba v realizaci, zahájena 01/2001. | 1 377 |  |
|  | 4848 | Ukončena 1. část , PD na 2. část připravována. | 1 092 |  |
| Paragraf | ORG | Komentář | Převod do roku 2001 v tis. Kč | Volné finanč. prostředky v tis. Kč |
| 3745 | 4895 | Probíhá vodoprávní řízení, ale stavba bude zřejmě zrušena na základě vyjádření a požadavků Povodí Moravy. |  | 894 |
| 4314 | 4718 | Z důvodů neobdržení dotace stavba nemohla pokračovat. MČ | 3 258 |  |
| 4316 | 4719 | Stavba pokračuje dle SOD. | 21 |  |
|  | 4720 | Zdržení z důvodu zajišťování doklad. části PD, v současnosti přerušeno stavební řízení z důvodu nesouhlasného stanoviska OŽP MMB. | 1 328 |  |
| 4339 | 4721 | Došlo k prodloužení výběrového řízení z důvodu námitky uchazeče, k vydání závaz. stanoviska JME ke stav. řízení, nutno uzavřít smlouvu s JME. | 2 042 |  |
| 4341 | 4705 | Stavba pokračuje dle SOD. | 840 |  |
| 5311 | 4617 | Stavba pokračuje dle SOD. MČ |  |  |
| 6171 | 4605 | Stavba dokončena – OVV |  | 83 |
|  | 4612 | Fakturace dle skutečnosti. MČ | 22 |  |
|  | 4697 | ISMB OMI | 14 010 |  |
|  | 4699 | Digitální mapa OMI | 167 |  |
| 6211 | 4609 | 1. OVS na zhotovení díla zrušena. 2. OVS na zhotovení díla je ve fázi před uzavřením smlouvy. | 6 756 |  |
| 6409 | 4615 | Zvýšení základního jmění Brněnských vodáren a kanalizací a.s. |  | 3 585 |
|  | 4616 | # Rezerva |  | 4 358 |
| 6171 | 4623 | # V původních RN a návrzích není počítáno s parkovištěm a interiéry. Při zpracování podrobné projektové dokumentace na základě průzkumů stávajících stavů konstrukcí a vzduchotechniky činí předpokládané finanční náklady částku vyšší než bylo v původním odhadu TEZ. |  |  |
|  |  |  | 313 918 | 75 941 |
|  |  | Překročení UR u jednotlivých staveb uvedených v komentáři | -108 | -528 |
|  |  | C E L K E M | 313 810 | 75 413 |

Nečerpané finanční prostředky za rok 2000 činí celkem 389 223 tis. Kč

Požadavky na převod kapitálových výdajů z roku 2000 do roku 2001 u rozestavěných investičních akcí činí 313 810 tis. Kč, z toho:

Investiční akce BVK a. s. činí			 39 193 tis. Kč

Fond bytové výstavby 			 28 621 tis. Kč

Majetkový odbor				  42 827 tis. Kč

Odbor městské informatiky			14 177 tis. Kč

Investiční odbor				173 775 tis. Kč

Městské části	(zahrnuto v návrhu FV)	 15 217 tis. Kč

Tyto požadavky budou uplatněny v rámci návrhu na rozdělení přebytku hospodaření za rok 2000.

Volné finanční prostředky ve výši 75 413 tis. Kč budou navrženy na posílení investičních akcí v roce 2001 a na posílení provozních výdajů pro Jižní centrum a.s. cca 4 mil.Kč.